## Skillup Plan
Node.js Skillup 学习规划
目标 | Skill up Node.js
周期 | 8 周
成果形式 | 每周一个可演示 demo 或技术输出，进度可追踪
周次 | 主题 | 练习的技术点 | 学习内容 | Your Learning 课程 | 交付成果 | 验收标准
第 1 周 | MongoDB 基础 + 数据建模 | 文档型数据库的数据建模思维、与关系型的差异 | MongoDB 基础、文档结构设计、嵌入 vs 引用、索引、Mongoose | MongoDB | 用 Docker 起 MongoDB，为一个小型业务（如订单系统）设计文档结构；并对关键查询补充索引 | 可运行的库 + 一篇建模取舍说明（为什么这样嵌套 / 引用）；用 explain() 验证查询计划，对比加索引前后的性能差异
第 2 周 | 用 Express 从零搭建 RESTful API | 中间件机制、请求生命周期、分层架构 | Express 路由、中间件原理、分层（controller / service / repository）、连接 MongoDB |  | 一套完整 CRUD API，连通第 1 周数据库 | API 跑通，demo 演示增删改查
第 3 周 | Mongoose 进阶与查询优化 | ODM 的取舍、查询性能、聚合 | Mongoose schema / 校验 / 中间件、关联（populate）、聚合管道（加大权重，做 2-3 个稍复杂场景，如分组统计 + 多阶段管道）、N+1 问题 |  | 在第 2 周基础上实现 2-3 个复杂聚合场景（分组统计、多阶段管道）与关联查询 | 聚合 demo + 一篇查询优化笔记
第 4 周 | 认证与鉴权 | 无状态鉴权、授权流程 | JWT 完整流程、OAuth2 flow、RBAC、密码哈希、常见 Web 安全 |  | 为 API 增加注册 / 登录 / 权限控制，并实现一个 OAuth2 登录流程 | demo 演示完整鉴权 + OAuth2 流程
第 5 周 | Node.js 底层原理（本计划核心） | 理解运行时底层，为性能 / 并发 / 架构打基础 | 事件循环（含 libuv 阶段）、V8 执行机制、异步 I/O、流（streams）、worker threads、内存模型 | Node JS: Advanced Concepts | 一个能体现底层理解的 demo（如基于 stream 的大文件处理，或用 worker threads 做 CPU 密集任务），配性能对比 | 可运行 demo + 一篇底层原理说明（能讲清事件循环各阶段发生了什么），这周任务较重，必要时将其拆分成两周
第 6 周 | 测试与工程化 | 可测试性、工程规范 | 单元测试、集成测试（Jest + Supertest）、CI 接入 | Jenkins: Beginner To Pro | 为前述 API 补一套测试，接入 CI | 测试通过，CI 跑通
第 7 周 | AI 能力整合（差异化优势） | 在后端集成 LLM、流式响应处理 | Node.js 后端接入 LLM API、RAG 基础、SSE / 流式响应 | Foundations of Prompt Engineering | 一个 AI 功能 demo（如给某 API 增加智能查询 / 总结接口） | 可演示的 AI 功能（系统化与后端集成）
第 8 周 | 全栈整合 + 复盘 | 端到端串联、架构收口 | 将前 7 周的后端能力（MongoDB、API、鉴权、底层优化、测试、AI 功能）整合进同一个服务；前端用现成脚手架（Vite/CRA 或 AI 生成骨架）搭最简验收界面，不投入额外设计或交互打磨，时间优先让位给后端收尾 |  | 一个可运行的全栈 demo（前端仅作调用入口，约 3 个页面：登录 / 列表 / AI 功能按钮）+ 技术总结文档 | demo 能跑通整条链路（鉴权 → 数据操作 → AI 功能），技术总结说明整体架构；前端不作为验收重点
并行线
英语：每周阅读 1–2 篇英文技术文档 / 写一段英文技术总结