## 5-Week Plan
AI Engineer Reskill 五周学习计划
W12-W16 ¦ Python -> LangChain RAG -> LangGraph Agent -> MCP -> Reliability & Evals
计划周期 | 2026-08-31 至 2026-09-30；22 个常规学习日
能力主线 | Python -> LangChain RAG -> LangGraph Agentic Workflow -> MCP -> Reliability & Evals
统一实践场景 | 只读 Requirement Grounding Agent：基于冻结文档检索、引用、拒答，并通过 Tool 与 MCP 接入
执行基线 | Python 3.12；MCP 2026-07-28 为主线并做一次旧版兼容对照；项目依赖锁定，日用 coding agents 滚动更新并记录实验时版本
横切重点 | Prompt engineering ¦ Agent memory ¦ MCP / Skills ¦ AI SDLC ¦ Codex / Cline / Pi；OpenCode 源码参考
周次 / 日期 | 主题 | 学习目标 | 核心知识 | Hands-on | 自我验收 | 范围与交接
W12 8/31-9/4 4 个有效学习日 | Python for AI Engineering + Bub 深读 | 从 TypeScript 迁移到 Python AI 工程，建立复杂代码阅读、异步生命周期、资源清理、Prompt 基线和 coding-agent 使用能力。 | • Python 3.12 项目、依赖锁定、package/import • typing/Protocol、Pydantic/dataclass • 异常链、context manager、sync/async 边界 • task、timeout、cancellation、pytest • HTTP/streaming 与结构化输入输出 • Prompt 的 instructions/input/examples/context/output 边界与版本 • Bub turn、tape -> context、model/tool/harness；hook 只跟主链 • VS Code Codex/Cline 的 context、规则、权限、计划与验证面 | • 建立项目基线与冒烟测试 • 冻结 Bub 来源版本 • 在 VS Code 记录 Codex/Cline 版本、provider、权限与 AGENTS.md 加载 • 跟踪 Bub 一次完整 turn 主链并写阅读报告 • 建立版本化 prompt v0 • 真实调用 DeepSeek 与最小工具 • 分别触发 timeout、cancellation，并检查残留 task/连接 • 本人先独立诊断并冻结答案，再由 VS Code Codex/Cline 同题只读 review • 盘点 W13 corpus 规模与排除类别 | • 口述 TS -> Python 对应关系与 Python 特有语义 • prompt v0 能关联任务、模型、输入边界与变更理由 • 本人陌生代码诊断在 agent 介入前已冻结 • 对照两种 coding-agent 的 context、权限、扩展和验证方式 • 两端使用同一输入和成功条件，不以单次输出做排行榜 • W14 D1 延迟重建 Bub/Python 调用链 | 不进入 RAG、完整 Agent loop、MCP 或 UI。Codex/Cline 同题 hands-on 已完成；Claude Code 不作为本机 hands-on 或验收依赖。交接：Python/model client 可运行；prompt v0 已版本化，但它是无 retrieval 的结构化提取 Prompt，只作为版本管理基线；七份规则文档清单与排除类别已确认，物理快照留到 W13。
W13 9/7-9/11 5 天 | LangChain RAG Foundations | 在冻结 corpus 与 holdout set 上，使用 LangChain 实现、解释并评测固定 RAG，分离 retrieval、context assembly、prompt 与 generation，并保留框架无关契约。 | • corpus/source/citation/serialization 与 context budget • LangChain Document、retriever、embedding/vector store、模型接线 • full-context、中文 BM25 与 dense retrieval • context assembly、grounded generation、citation 与 abstention • dev/holdout 隔离与逐题 failure attribution • RAG、session state、durable memory 与 trace 的职责边界 • hybrid/RRF 仅作条件项 | • 冻结七份规则文档 snapshot、commit、manifest、eval、Prompt/schema 与 serialization • 运行框架无关 full-context baseline • 用 LangChain 完成可追溯 BM25 retrieval 与端到端 RAG • 用同一 snapshot/dev set 完成 LangChain dense 对照 • 框架不得改变 source ID、citation registry、model_content 或 eval 契约 • 所有输入、配置、实现与评分冻结后才首次运行 holdout，不据结果调参；后续只按冻结 regression 节点复跑 | • 解释 corpus -> LangChain Document/retriever -> context -> prompt -> generation -> eval • full-context、BM25 与 dense 在同一 snapshot/dev set 可复跑 • 证据、实际 context、带来源答案或拒答均可观察 • 能指出框架组件与冻结契约的映射 • review 框架接线并完成一次合理修改或故障诊断 • holdout 只在门禁通过后首次运行且不据此调参 | reranker、GraphRAG、向量数据库和本地生成模型不进入主线；扩展语料、hybrid/RRF、量化和第二 embedding 模型为条件项。dense 受环境阻断时 W13 只能部分完成；LangChain BM25 可作为 W14 最低接口，但 dense 不从计划删除。交接：冻结 corpus/eval/serialization，以及稳定可复跑的 LangChain BM25 端到端 RAG、dense 同集对照和首次 holdout。
W14 9/14-9/18 5 天 | LangGraph Agentic Workflow | 先用非 Agent 基线判断动态工具决策的必要性，再用 LangGraph 掌握 state、node、edge、tool loop、session state、trace、verifier 与多 trial。 | • structured output、function calling 与工具描述 • system/developer prompt、输入上下文和 injection 边界 • 参数验证、工具失败、取消与权限边界 • working context / session state / durable memory / RAG / trace • session isolation/reset、context budget 与 compaction/eviction • durable memory 的 TTL、delete、隐私、陈旧与投毒边界 • loop 状态、终止、停滞与人工交还 • JSONL trace、replay、verifier、trial | • 同题先跑单次模型 + retrieval 或固定 workflow 非 Agent 基线 • 本人冻结工具语义、预算、停止/停滞、state/memory policy、verifier 与 eval task • AI 按冻结语义实现 LangGraph 只读 retrieval workflow 并自测 • 对冻结 dev task 只改变一个 prompt 因素并重跑相同 eval • 完成 session state write/read/reset/isolation 与 context compaction/eviction 观察 • 落盘脱敏 trace，完成 replay 与多 trial • 用 60-90 分钟对照 OpenAI Agents SDK runtime 职责 | • 解释 model、prompt、tool、LangGraph state/node/edge、memory、RAG、MCP 与 verifier 的职责 • prompt 前后比较只改变一个因素并保留版本 • session reset/isolation 是确定性证据 • replay 可复现确定性部分，trace 足以分层定位失败 • review LangGraph 数据流并完成一次相关修改或故障诊断 | 不做 multi-agent、持久/向量 memory、写工具、通用 framework、多 provider 抽象或自动部署。LangGraph 是主实现；OpenAI Agents SDK 职责对照必做，真实 SDK run 可因凭据/网络失败停止。交接：LangGraph 只读 tool/state + trace + verifier + session reset/isolation。
W15 9/21-9/24 4 天 | MCP 2026-07-28 + 兼容对照 | 从原始消息理解 MCP，并掌握 MCP/Skills 在 coding agent 中的发现、配置、信任、安装与生命周期边界。 | • host/client/server、JSON-RPC 与两代协议 • server/discover、per-request _meta 与能力 • stdio、tools、resources、MRTR 与三层错误 • ttlMs/cacheScope、错误码与 deprecated 迁移 • MCP vs Skill vs project instructions • local/project/user scope、来源信任、版本、权限、启停、升级、移除 • 调度属于 harness/orchestrator，不属于 MCP core | • 用 Python SDK 建现代 stdio server/client • 自建 client 调 tools/resources；Inspector 可用时并行检查 • 触发协议版本不匹配并诊断 • 同一 tools/call 抓取两代消息流并 diff • 在 Codex 与 Cline/Pi 至少另一端注册、调用、禁用和移除同一只读 server • 检查一个小 Skill 的 SKILL.md，完成发现、触发、禁用和移除 | • 从消息层解释发现、调用、返回与失败 • 说明现代 server/discover/_meta 与旧 initialize/session 的差异 • 区分 MCP、Skill、instructions、hook/automation 的职责 • 能说明 scope、信任、版本和权限选择 • 产品客户端调用只证明互操作，协议版本以 Python SDK 原始消息为准 • 10/12 延迟重建 MCP 新旧主链 | 旧版只 hands-on 一次；产品客户端与 Skill 生命周期合计 90 分钟。Claude Code 不作为本机实践依赖；Pi 可滚动更新，OpenCode 作为候选工具/源码参考。产品互操作不替代 Python SDK 原始消息验收；远程授权、Tasks、完整 HTTP 为 stretch。
W16 9/28-9/30 3 天 | Reliability + Evals + 综合重建 | 收口从 W13 开始积累的 eval 与 trace，将 RAG、Agent 与 MCP 串成可观察、可归因、可回归的最小链路。 | • eval task、trial、grader、trace 与 outcome • Prompt/context engineering 与版本回归 • stale/poisoned memory、session isolation 与 reset • foreground/background/recurring/batch、并发、重试、幂等、取消 • 故障注入、分层归因与版本冻结 • AI SDLC：spec、权限、diff review、test/eval、安全、release/rollback、provenance • 非确定性模型行为 vs 确定性 harness 逻辑 | • D1：连接 RAG -> Agent -> MCP，冻结 prompt/memory/调度基线 • D2：注入 stale memory fixture 或跨 session state 泄漏，并覆盖重试/取消/幂等的一条失败路径 • D3：按冻结规则复跑 holdout regression、prompt regression、确定性重建与事实收口 • 复用 multi-trial runner 观察有界调度，不建调度服务 • 用 60-90 分钟让一个小型变更走完 spec -> AI change -> review -> test/eval -> release/rollback 闭环 | • 不以单次成功或主观 prompt 改善替代可靠性结论 • memory 泄漏/陈旧状态可被检测、隔离或 reset • 每个失败可归到 retrieval、prompt/context、memory、tool、harness、MCP、model 或 verifier • 同输入下确定性部分可重放 • AI 生成代码有规格、所有权、验证、版本与回滚证据 | 不增加 scheduler、持久/向量 memory、FastAPI、Docker/CI、UI 或新产品。 AI SDLC timebox 60-90 分钟并复用综合链路；不以生成代码量为目标。 假期只回填 stretch。收口：更新状态、债务与重建入口。

## References
参考资料
链接于 2026-09-08 复核。每周先读 2-4 条核心入口；实验资料随任务打开，其余不顺序通读。
周次 | 主题 | 资料 | 来源 | 优先级 | 用途 | 链接
W12 | Python | The Python Tutorial, Python 3.12 | 官方文档 | 核心入口 | 模块、异常、类与数据结构的迁移式补齐 | https://docs.python.org/3.12/tutorial/
W12 | Python async | Coroutines and Tasks, Python 3.12 | 官方文档 | 核心入口 | coroutine、TaskGroup、取消、timeout 与并发错误传播 | https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-task.html
W12 | Validation | Pydantic Validation | 官方文档 | 实验查阅 | 类型驱动校验、序列化与 JSON Schema 基础 | https://pydantic.dev/docs/validation/latest/get-started/
W12 | Testing | pytest documentation | 官方文档 | 实验查阅 | 测试发现、断言与 fixture 总入口 | https://docs.pytest.org/en/stable/
W12 | Python project | Working on projects, uv | 官方文档 | 实验查阅 | pyproject、Python 版本、环境、依赖与 lockfile | https://docs.astral.sh/uv/guides/projects/
W12 | Agent runtime | bubbuild/bub | 官方项目 | 核心入口 | turn、hook、tape、context 与工具运行时源码阅读 | https://github.com/bubbuild/bub
W12 | Prompt engineering | Prompt engineering, OpenAI API | 官方文档 | 核心入口 | 指令/输入/样例/context 分区、Prompt 代码化版本与变更前 eval | https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering
W12 | VS Code Codex | Best practices, Codex | OpenAI 官方指南 | Hands-on | 在 IDE 扩展中核对 context、Prompt、AGENTS.md、权限、review 与验证边界 | https://learn.chatgpt.com/guides/best-practices
W12 | VS Code Codex | Codex IDE extension | OpenAI 官方文档 | Hands-on | 编辑器 context、只读 review、diff 与权限；不依赖 Codex App | https://learn.chatgpt.com/docs/codex/ide
W12/W16 | Cline workflow | Plan & Act Mode, Cline | 官方文档 | Hands-on | Plan-only review、Act 权限与验证边界；用于同题任务和 AI SDLC | https://docs.cline.bot/core-workflows/plan-and-act
W13 | LangChain RAG | Knowledge base and RAG, LangChain | 官方文档 | 核心入口 | Document、retriever、embedding/vector store 与固定 RAG 主链 | https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/knowledge-base
W13 | RAG eval | Ragas: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation | 论文 | 核心入口 | retrieval、faithfulness 与 generation 的评估维度 | https://arxiv.org/abs/2309.15217
W13 | RAG eval | Ragas documentation | 项目文档 | 按需 | 指标与实验 API 参考；不作为本周验收依赖 | https://docs.ragas.io/en/stable/
W13 | Embedding | intfloat/multilingual-e5-small | 发布者模型卡 | 默认候选 | Intel x86 CPU 多语言基线；核对前缀、归一化、截断、模型 revision 与 ONNX 文件 | https://huggingface.co/intfloat/multilingual-e5-small
W13 | Intel CPU inference | Speeding up Inference, Sentence Transformers | 官方文档 | 实验查阅 | 比较 CPU ONNX/fp32/量化；CPU 不使用 fp16/bf16 假设，必须在冻结语料实测 | https://www.sbert.net/docs/sentence_transformer/usage/efficiency.html
W13 | Intel runtime | PyTorch macOS x86 builds deprecation | PyTorch 官方说明 | 环境边界 | 确认 2.2 之后不再提供 macOS x86 二进制；进入 dense 阶段前不假设最新 PyTorch 可安装 | https://dev-discuss.pytorch.org/t/pytorch-macos-x86-builds-deprecation-starting-january-2024/1690
W13 | Intel runtime | ONNX Runtime 1.23.2 release files | PyPI 发布物 | 环境边界 | CPython 3.12/macOS x86_64 wheel 已存在；作为首选 runtime，进入 dense 阶段时冻结 wheel/hash | https://pypi.org/project/onnxruntime/1.23.2/#files
W13 | Intel runtime | PyTorch 2.2.2 release files | PyPI 发布物 | 回退候选 | CPython 3.12/macOS x86_64 wheel 已存在；仅作兼容回退，不解析到后续版本 | https://pypi.org/project/torch/2.2.2/#files
W13 | Embedding fallback | BAAI/bge-small-zh-v1.5 | 发布者模型卡 | 回退候选 | 仅作中文检索回退对照；不替代默认多语言 E5，也不预设质量通过 | https://huggingface.co/BAAI/bge-small-zh-v1.5
W13/W14 | Model baseline | Models & Pricing, DeepSeek API | 官方文档 | 版本冻结 | 记录 V4 alias 对应快照、能力、上下文与成本 | https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/
W13/W14 | Model version | Change Log, DeepSeek API | 官方文档 | 版本冻结 | 核对模型发布、alias 与行为变更历史 | https://api-docs.deepseek.com/updates/
W14 | LangGraph | Workflows and agents, LangGraph | 官方文档 | 核心入口 | workflow/agent 区分，以及 state、node、edge 与条件路由 | https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents
W14 | Tool calling | Function calling, OpenAI API | 官方文档 | 核心入口 | 工具 schema、调用/回传循环、strict output 与错误边界 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling
W14 | Agents SDK | Agents SDK Quickstart, OpenAI API | 官方文档 | 必做职责对照 | LangGraph 主链完成后用 60-90 分钟对照 loop、state、tool execution 与 trace；真实 run 条件执行 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/quickstart
W14/W16 | Guardrails | Guardrails and human review, OpenAI API | 官方文档 | 实验查阅 | 输入/输出 guardrail、工具审批与人工复核边界 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/guardrails-approvals
W14 | LangGraph RAG | Agentic RAG, LangGraph | 官方文档 | Hands-on | 检索决策、相关性判断、query rewrite 与生成节点的官方示例 | https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/agentic-rag
W12-W16 | Pi | Pi coding agent | 官方项目 | 源码参考 | TypeScript agent 工具、扩展与运行时设计；记录阅读时 source commit | https://github.com/earendil-works/pi
W15-W16 | OpenCode tools | Custom tools, OpenCode | 官方文档 | 候选参考 | TypeScript custom tool 的定义、schema 与加载边界 | https://opencode.ai/docs/custom-tools/
W14 | Tool design | Writing effective tools for agents — with agents | 官方工程文章 | 实验查阅 | 工具边界、描述、返回上下文、token 效率与 tool eval | https://www.anthropic.com/engineering/writing-tools-for-agents
W14/W16 | Harness | Harness design for long-running apps | 官方工程文章 | 实验查阅 | 进度状态、失败模式、终止与真实环境验证 | https://www.anthropic.com/engineering/harness-design-long-running-apps
W14 | DeepSeek | Thinking Mode, DeepSeek API | 官方文档 | Hands-on | thinking/non-thinking、reasoning_content 与 tool calls 组合约束 | https://api-docs.deepseek.com/guides/thinking_mode/
W14 | DeepSeek | Tool Calls, DeepSeek API | 官方文档 | Hands-on | Chat Completions 工具 schema、调用/回传与 strict mode | https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls/
W14 | DeepSeek | Using the Responses API, DeepSeek | 官方文档 | Spike | Responses 兼容范围、流事件和支持/忽略的工具类型 | https://api-docs.deepseek.com/guides/responses_api/
W14 | Agent runtime | Running agents, OpenAI API | 官方文档 | 必做职责对照 | agent loop、state continuation、tool execution 与停止条件 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/running-agents
W14 | Trace and evals | Trace grading, OpenAI API | 官方文档 | 实验查阅 | 端到端 trace 的结构化评分、失败定位与回归比较 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/trace-grading
W14 | Memory | Conversation state, OpenAI API | 官方文档 | 核心入口 | 消息、tool call/output、response chaining 与 durable conversation state 的边界 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/conversation-state
W14 | Memory | Compaction, OpenAI API | 官方文档 | 核心入口 | 长对话 context 压缩、threshold、质量/成本/延迟与状态承接 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/compaction
W15-W16 | OpenCode MCP | MCP servers, OpenCode | 官方文档 | 候选参考 | 本地/远程 MCP 配置、启停与 OAuth 边界 | https://opencode.ai/docs/mcp-servers/
W14/W16 | Memory | Memory Bank, Cline | 官方文档 | 实验查阅 | 比较文件型跨 session 项目上下文与 runtime session state、durable memory、RAG 和 trace | https://docs.cline.bot/best-practices/memory-bank
W14/W16 | Prompt engineering | Prompt engineering overview, Claude Platform | 官方文档 | 区域条件 | 先冻结成功标准与 empirical tests，再优化 Prompt；模型专属建议需实测 | https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview
W15 | MCP foundations | Architecture, MCP 2026-07-28 | 官方规范 | 核心入口 | host/client/server、stateless 与安全边界 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/architecture
W15 | MCP migration | Key Changes, MCP 2026-07-28 | 官方规范 | 核心入口 | 2025-11-25 到 2026-07-28 的完整差异 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/changelog
W15 | MCP discovery | Discovery, MCP 2026-07-28 | 官方规范 | 核心入口 | server/discover、per-request metadata 与 stdio fallback | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/discover
W15 | MCP tools | Tools, MCP 2026-07-28 | 官方规范 | 实验查阅 | tools/list、tools/call、schema 与结果/错误语义 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/tools
W15 | MCP resources | Resources, MCP 2026-07-28 | 官方规范 | 实验查阅 | resources/list/read、URI 与缓存语义 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/resources
W15 | MCP transport | Transports: Overview, MCP 2026-07-28 | 官方规范 | 实验查阅 | stdio、Streamable HTTP、framing、metadata 与取消 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/transports
W15 | MCP lifecycle | Deprecated Features, MCP 2026-07-28 | 官方规范 | 实验查阅 | roots、sampling、logging、DCR、HTTP+SSE 的迁移路径 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/deprecated
W15 | MCP SDK | MCP Python SDK | 官方 SDK | Hands-on | 现代 server/client 的 Python 实践入口 | https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/
W15 | MCP compatibility | Protocol versions, MCP Python SDK | 官方 SDK 文档 | 核心入口 | auto/legacy/pin 双代协商与消息流实验依据 | https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/protocol-versions/
W15 | MCP MRTR | Multi-round-trip requests, MCP Python SDK | 官方 SDK 文档 | 实验查阅 | input_required、inputResponses 与 requestState | https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/handlers/multi-round-trip/
W15 | MCP compatibility | Serving legacy clients, MCP Python SDK | 官方 SDK 文档 | 按需 | 同一 server 兼容两代及代际分叉位置 | https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/run/legacy-clients/
W15 | MCP Inspector | MCP Inspector | 官方工具文档 | Hands-on | 现代/旧版协商、stdio 调试与消息检查 | https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/tools/inspector
W15 | VS Code Codex MCP | Model Context Protocol, Codex | OpenAI 官方文档 | Hands-on | 在 IDE 扩展中配置、信任、调用、禁用和移除本地 MCP server | https://learn.chatgpt.com/docs/extend/mcp
W15 | VS Code Codex Skills | Build skills, Codex | OpenAI 官方文档 | Hands-on | 在 IDE 扩展中核对 SKILL.md、触发、资源加载、scope 与禁用边界 | https://learn.chatgpt.com/docs/build-skills
W15 | Cline Rules | Rules, Cline | 官方文档 | Hands-on | 核对 AGENTS.md 识别、scope、启停与项目规则边界 | https://docs.cline.bot/customization/cline-rules
W15 | Cline MCP | MCP, Cline | 官方文档 | Hands-on | VS Code 中配置 stdio server，观察调用、权限、启停、日志与移除 | https://docs.cline.bot/mcp/mcp-overview
W15 | Cline Skills | Skills, Cline | 官方文档 | 条件项 | 核对 progressive disclosure、scope、触发与禁用；仅在已安装版本提供入口时实践 | https://docs.cline.bot/customization/skills
W16 | Agent evals | Evaluate agent workflows, OpenAI API | 官方文档 | 核心入口 | trace grading、workflow-level error 与可复现评估 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-evals
W16 | Agent evals | Demystifying evals for AI agents | 官方工程文章 | 核心入口 | task、trial、grader、trajectory 与 outcome 分层 | https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents
W16 | Context | Effective context engineering for AI agents | 官方工程文章 | 核心入口 | prompt、tools、retrieval、history 与 context budget | https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents
W16 | Production architecture | Scaling Managed Agents: Decoupling the brain from the hands | 官方工程文章 | 认知 | session、sandbox、durable event log 与凭据隔离的生产视角 | https://www.anthropic.com/engineering/managed-agents
W16 | AI SDLC | Building an AI-Native Engineering Team | 官方指南 | 核心入口 | coding agents 贯穿 plan/design/build/test/review/operations，工程师保留所有权 | https://learn.chatgpt.com/guides/build-ai-native-engineering-team
W16 | Scheduling | Scheduling, Cline | 官方文档 | 认知 | 理解 schedule 生命周期与历史；文档明确不适用于 VS Code，hands-on 使用 multi-trial runner | https://docs.cline.bot/cli/scheduling