## Skillup Plan
Skillup Plan 2026-08-10 ~ 2026-09-11
目标 | 覆盖 React + Node.js / React + Java 两条技术方向，并在 React / Next / TypeScript、Node / Express 基础上补齐服务端交付链路（部署 / 排障 / CI）与 AI 协作能力。Java 基础穿插纳入，不单独占周；产出由本仓库记录。
周期 | 5 周（8/10 – 9/11），每周 20%
成果形式 | 每周一个可演示 demo 或技术输出，全部提交到 GitHub 仓库，进度可追踪
周次 | 主题 | 为什么做这一周 | 学习内容 | 交付成果 | 验收标准
第 1 周 8/10–8/14 | 从零到线上：部署链路 | 从零搭建一套生产环境的完整链路，补齐「只在成熟架构上做承接式开发」的空白 | 服务可从公网访问且证书有效；仓库中有一份部署文档，按文档可重新走一遍；能说明每一层（Nginx / Node / systemd / 证书 / 防火墙）各自解决什么问题；MongoDB 不暴露公网且只使用空库或脱敏数据。Java stretch 不阻断 W9；若执行，需先记录内存余量，并能说明 Node 与 JVM 在 runtime 和启动契约上的差异 | 云服务器选型与初始化（腾讯云轻量，非中国大陆节点；本次为首尔二区）；Linux 基础运维；Node 运行环境与进程守护（systemd 为主，pm2 仅做边界对比）；Nginx 反向代理；域名解析；HTTPS 证书申请与自动续期（certbot）；防火墙与端口安全 | 第 1–3 周复用同一环境形成连续主线（手工部署 → 会看会修 → 自动化发布）；每周交付证据和项目叙述可独立验收。中途若范围变化则按当周已完成证据收口。
① 一个公网可访问的 HTTPS Node 服务，部署过程写成可复现的文档 ② 把上一轮 MongoDB 7 部署到同一服务器，仅允许本机应用访问，使用空库或脱敏数据并完成接通 ③【Java stretch】仅在 Node HTTPS + MongoDB 主链验收且内存余量达标后，以 systemd + Nginx location 挂载一个最小 Spring Boot jar；未完成不阻断 W9 | 可观测性与线上排障 | 把「出了问题怎么查」从经验变成方法，形成跨技术栈可迁移的系统化排障能力 | 日志规范与集中收集（pino / winston + 日志轮转）；基础监控与告警；进程与内存问题定位（结合 Node 内存模型）；常见故障模式（端口占用、证书过期、磁盘满、OOM、反代配置错误）；runbook 与事故复盘写法 | ① 在第 1 周的服务上接入日志与监控 ② 主动制造 3–5 类典型故障并完整定位修复 ③ 输出一份排障记录与一份 runbook | 每个故障有「现象 → 定位过程 → 根因 → 修复 → 预防」的完整记录；runbook 可供他人照做
第 3 周 8/24–8/28 | CI 流水线与自动化发布 | 把 Nike 时期停留在使用层的 Jenkins 变成能独立从零搭建；部署目标沿用第 1 周的服务器，不重复搭建云主机 | Jenkins 从零安装与配置；Jenkinsfile 编写；构建 - 测试 - 部署流水线；凭据管理与环境分离；回滚策略；构建产物存储（AWS S3 + IAM role，最小面） 延伸（时间允许再做）：用 Docker 统一构建环境 | Jenkins controller 默认运行在开发机，部署目标沿用第 1 周服务器；Jenkins 从零安装与配置；Jenkinsfile；构建 - 测试 - 部署流水线；凭据管理与环境分离；回滚策略 延伸（主线完成且时间允许）：按 controller 身份选择合适的 AWS 凭据模型并归档产物到 S3；用 Docker 统一构建环境 | ① 一条完整的自动化流水线：代码推送后由 Jenkins 自动构建、跑测试并部署到第 1 周服务器 ② 一份与第 1 周手工部署的对照说明 ③【Java stretch】主流水线验收后增加 Maven 构建 job，产出并部署 jar；未完成不阻断 W11 ④【延伸】将构建产物归档到 S3
第 4 周 8/31–9/4 | AI 协作产出 Python 工具 | 把已有的 AI 协作方法沉淀为可复现的工程流程；同时以 JS / TS 经验为跳板建立 Python 读写基础 | Python 基础语法与 JS / TS 的对照映射（类型、作用域、异步、模块、包管理）；Python 项目工程结构；AI 协作流程设计（需求拆解、批次边界、停止条件、人工复核点）；生成代码的审查与验收方法 | ① 一个真实可跑的 Python 工具 / skill（服务于前三周的运维场景，如部署检查或日志分析） ② 一份 JS → Python 对照阅读笔记 ③ 一份 AI 协作过程记录 | 工具可运行且解决一个真实问题；能逐段读懂并讲解代码在做什么、哪些结构可由 JS 直接映射、哪些是 Python 特有；协作记录能说明如何拆解与验收 诚实边界：代码由 AI 生成，本人负责需求拆解、阅读、审查与验收，不声称独立编写
第 5 周 9/7–9/11 | React / Next 深化 | 补齐前端原理层与设计取舍的表达能力；覆盖近期面试实际考察到的三类问题 | React 渲染机制与性能定位（Profiler、重渲染排查、memo / useMemo 的实际边界）；Hooks 原理（闭包陷阱、依赖数组、自定义 Hook 设计）；Next.js SSR / CSR / SSG 的选择依据；跨区域复用组件的通用性设计（配置化 vs 扩展点 vs 拆分） 与第 2 周对照：同一套「现象 → 定位 → 根因」方法在浏览器端的形态 | ① 一个性能问题的定位与优化记录（含优化前后对比数据） ② 一份组件通用性设计文档 | 优化有可量化的前后对比；设计文档需包含「何时不该抽象」的反面论证；能口头讲清 SSR / CSR 的选择依据与代价；能说明服务端与浏览器端性能定位方法的共性与差异
并行线（不单独占周，穿插进行）
Java 基础 | 按当前学习范围纳入。范围：语法与 JVM 生态基础、Maven 依赖与打包、Spring Boot 最小服务；随第 1 周（部署一个 jar 服务）与第 3 周（Maven 构建 job）的主线带出，不单独占周。诚实边界：本轮目标是能读懂代码并搭起最小服务，不声称 Java 生产能力。
按当前学习范围纳入。范围：语法与 JVM 生态基础、Maven 依赖与打包、Spring Boot 最小服务；随第 1 周（部署 jar）与第 3 周（Maven job）作为主线完成后的 stretch 带出，不单独占周、不阻断当周验收。诚实边界：本轮目标是能读懂代码并搭起最小服务，不声称 Java 生产能力。 | 每周产出完成后，用 5–10 分钟整理成一段可口述的项目叙述（背景 → 问题 → 做法 → 结果 → 边界）。
英语 | 每周阅读 1–2 篇英文技术文档 / 写一段英文技术总结。
说明
第 1–3 周为一条连续主线（手工部署 → 会看会修 → 自动化发布），第 4 周将其中的重复动作工具化，第 5 周为前端专项。
每周产出相互独立，任一周单独交付即成立；中途若范围变化则按已完成证据收口。