## Skillup Plan
Node.js Skillup 学习规划 —— 7/31 收口修订版
目标 | Skill up Node.js → Full Stack Developer（BE: Node.js + MongoDB strong / FE: React general）
周期 | 原 8 周调整为 7/31（周五）结束；已完成 W1-W2，剩余收口为 4 周（W3-W6）
成果形式 | 每周一个可演示 demo 或技术输出；进度以 commit 历史与清单追踪；每个 demo 以「脱离 AI 从空白重建一遍」为掌握标准
调整原则 | 按优先级砍范围、保深度，不前置挤压（挤压会让每周变浅）；工作量平铺：保护 W5 核心大头、瘦身 W6 收尾；AI 独立 demo 移入 backlog，能力由整个学习过程体现
周次 / 日期 | 主题 | 练习的技术点 | 学习内容 | Your Learning 课程 | 交付成果 | 验收标准
第 1 周 已完成 ✓ | MongoDB 基础 + 数据建模 | 文档型数据库的数据建模思维、与关系型的差异 | MongoDB 基础、文档结构设计、嵌入 vs 引用、索引、Mongoose 入门（已提前完成） | MongoDB | 用 Docker 起 MongoDB，为订单系统设计文档结构，并对关键查询补索引 | 可运行的库 + 建模取舍说明；explain() 对比加索引前后性能差异
第 2 周 已完成 ✓ | 用 Express 从零搭建 RESTful API | 中间件机制、请求生命周期、分层架构 | Express 路由、中间件原理、分层（controller / service / repository）、连接 MongoDB |  | 一套完整 CRUD API，连通第 1 周数据库 | API 跑通，demo 演示增删改查
第 3 周 7/6–7/10 ← 进行中 | Mongoose 进阶与查询优化 | ODM 的取舍、查询性能、聚合 | Mongoose schema / 校验 / 中间件、populate、聚合管道（2–3 个较复杂场景：分组统计 + 多阶段管道）、N+1 问题 【平铺】起「测试随手写」习惯：给查询/CRUD 补 1–2 个测试；周五写第 1 篇周复盘 | — | 2–3 个复杂聚合场景 + 关联查询 + 一篇查询优化笔记 | 聚合 demo 能跑；能讲清各管道阶段与索引影响
第 4 周 7/13–7/17 | 认证与鉴权 | 无状态鉴权、授权流程 | JWT 完整流程、OAuth2 flow、RBAC、密码哈希、常见 Web 安全 【平铺】给认证关键路径补 1–2 个测试；周五写第 2 篇周复盘 | — | 为 API 增加注册 / 登录 / 权限控制 + 一个 OAuth2 登录流程 | demo 演示完整鉴权 + OAuth2 流程
第 5 周 7/20–7/24 核心 · 大头（保护） | Node.js 底层原理（本计划核心） | 理解运行时底层，为性能 / 并发 / 架构打基础 | 事件循环（含 libuv 阶段）、V8 执行机制、异步 I/O、streams、worker threads、内存模型 【平铺·仅此】本周只加「周五第 3 篇周复盘」（15–30 min），不塞测试、不加别的 | Node JS: Advanced Concepts | 一个体现底层理解的 demo（stream 大文件处理 或 worker threads 做 CPU 密集任务）+ 性能对比 | demo 可跑 + 底层原理说明（讲清事件循环各阶段）；本周较重，已通过平铺为其让路
第 6 周 7/27–7/31 收尾（已平铺瘦身） | 测试与工程化 + 全栈整合 + 复盘 | 可测试性、工程规范、端到端串联、架构收口 | 7/27–7/30 测试与工程化：单元/集成测试（Jest + Supertest）补全 + CI 跑绿（CI 骨架由 AI 提前备好） 7/31 全栈整合 + 复盘：把各周产出接成端到端链路（前端脚手架由 AI 搭，本人负责串联与讲清架构）；汇总前三周周复盘成技术总结 | Jenkins: Beginner To Pro | 测试套件 + CI 跑通 + 全栈 demo（前端轻量，约 3 页：登录/列表/占位）+ 技术总结文档 | CI 绿；demo 跑通整条链路（鉴权→数据操作）；技术总结讲清整体架构并点明如何驾驭 AI；前端不作验收重点
Backlog 7/31 后再评估 | AI 能力整合（差异化优势） | 后端集成 LLM、流式响应 | Node.js 接入 LLM API、RAG 基础、SSE / 流式响应。本期不单独占周——AI 能力已由整个学习过程体现（AI 作导师、只讲解/review、核心自己写） | Foundations of Prompt Engineering | 若 7/31 后有余力，再单独补一个 AI 功能 demo（给某 API 加智能查询/总结接口） | 最终复盘用仓库证据说明整个 skillup 如何借助并驾驭 AI，形成可复查的 AI 协作能力证据
并行线 | 英语：每周阅读 1–2 篇英文技术文档 / 写一段英文技术总结（正好与每周的「周复盘」合流）